## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration | Progress | Progress Value | Assignee | Assignee Value | Priority | Axis Values | Date | Value
Idea | 2021-05-01 | 2021-05-05 | 5 | 50% | 2.5 | Jim | Assignee: Jim | L | Beginning | 2021-05-01 | 44305
Screening | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 6 | 55% | 3.3 | Carry | Assignee: Carry | M | End | 2021-05-10 | 44338
Concept | 2021-05-05 | 2021-05-11 | 7 | 100% | 7 | Jim | Assignee: Jim | H
Product | 2021-05-08 | 2021-05-15 | 8 | 10% | 0.8 | Jim | Assignee: Jim | M
Market testing | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 20 | 50% | 10 | Carry | Assignee: Carry | L
Market | 2021-05-10 | 2021-05-21 | 12 | 15% | 1.8 | Carry | Assignee: Carry | H
Formulas:
Date = [Start Date]