## Sheet1
Project Name |  |  | Project Start | 2021-08-01 | Project Start | 44406
Team Lead |  |  | Project End | 2021-09-21 | Project End | 44460
Task | Assignee | Start Date | End Date | Progress | Duration | Progress | Remaining | Today's Date | Today's Date (Helper)
Market Research | Matt | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 100% | 3 | 3 | 0 | 2021-12-11 | 0.1
Strategy | Megan | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 55% | 9 | 4.95 | 4.05 | 2021-12-11 | 0.1
Core Features | Jim | 2021-08-07 | 2021-08-12 | 25% | 6 | 1.5 | 4.5 | 2021-12-11 | 0.1
Wireframe | Mia | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 10% | 7 | 0.7 | 6.3 | 2021-12-11 | 0.1
Prototype | Doug | 2021-08-12 | 2021-08-17 | 50% | 6 | 3 | 3 | 2021-12-11 | 0.1
Testing | Matt | 2021-08-20 | 2021-09-05 | 15% | 17 | 2.55 | 14.45 | 2021-12-11 | 0.1
Launch | Megan | 2021-08-21 | 2021-09-15 | 10% | 26 | 2.6 | 23.4 | 2021-12-11 | 0.1

## Sheet3
PROJECT NAME | [6 empty] | Project Start | 44531
TEAM LEAD | [6 empty] | Project End | 44593
Task | Assignee | Start Date | End Date | Progress | Setting | Date | Duration | Progress | Remaining | Current Date | Current Date (Helper) | Assignee
Idea | Jim | 2021-12-05 | 2021-12-11 | 50% | Project Start | 2021-12-01 | 7 | 3.5 | 3.5 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Jim
Screening | Carry | 2021-12-09 | 2021-12-15 | 55% | Project End | 2022-02-01 | 7 | 3.85 | 3.15 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Carry
Concept | Jim | 2021-12-14 | 2021-12-23 | 100% |  |  | 10 | 10 | 0 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Jim
Product | Jim | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 10% |  |  | 22 | 2.2 | 19.8 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Jim
Market testing | Carry | 2021-12-26 | 2022-01-10 | 50% |  |  | 16 | 8 | 8 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Carry
Market | Carry | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 15% |  |  | 11 | 1.65 | 9.35 | 2021-12-11 | 0.1 | A: Carry